## 確認書 (5項協議時添付)
：入力
スライド変更額確認調書
○○○○工事 工事番号○○○○
|  |  |  | 請負額（税込） ： |  | 34020000 |  |  |  | 予定価格（税込）： | 37800000
資材名 | 規格 | 購入 年月 | 単位 | 変動前資材価格 |  |  | 既済部分 |  | 変動後資材価格 |  |  | 摘要
|  |  |  | 数量 ① | 単価 ② | 金額 ③=①×② | 数量 ④ | 金額 ⑤=④×② | 数 量 ⑥=①-④ | 単価 ⑦ | 金 額 ⑧=⑥×⑦
軽油 | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 4.0ｍ級 貸与 | H21年1月 | ℓ | 4800 | 144 | 691200 |  | 0 | 4800 | 108 | 518400 | 15ℓ/h
| 除雪ﾄﾞｰｻﾞ 13ｔ 委託 | H21年1月 | ℓ | 1280 | 144 | 184320 |  | 0 | 1280 | 108 | 138240 | 16ℓ/h
| 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 4.0ｍ級 委託 | H21年1月 | ℓ | 1760 | 144 | 253440 |  | 0 | 1760 | 108 | 190080 | 22ℓ/h
| 除雪ﾄﾗｯｸ 7.0ｔ 貸与 | H21年1月 | ℓ | 1440 | 144 | 207360 |  | 0 | 1440 | 108 | 155520 | 18ℓ/h
| ﾛｰﾀﾘｰ除雪車 400PS 貸与 | H21年1月 | ℓ | 2800 | 144 | 403200 |  | 0 | 2800 | 108 | 302400 | 35ℓ/h
| ﾛｰﾀﾘｰ除雪車 250PS 貸与 | H21年1月 | ℓ | 2000 | 144 | 288000 |  | 0 | 2000 | 108 | 216000 | 25ℓ/h
| 排雪用ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10ｔ 委託 | H21年1月 | ℓ | 1440 | 144 | 207360 |  | 0 | 1440 | 108 | 155520 | 12ℓ/h
| 除雪用ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.4m3 委託 | H21年1月 | ℓ | 258 | 144 | 37152 |  | 0 | 258 | 108 | 27864 | 4.3ℓ/h
| ﾛｰﾀﾘｰ除雪車 80PS 委託 | H21年1月 | ℓ | 1376 | 144 | 198144 |  | 0 | 1376 | 108 | 148608 | 8.6ℓ/h
| ﾛｰﾀﾘｰ除雪車 40PS 委託 | H21年1月 | ℓ | 640 | 144 | 92160 |  | 0 | 640 | 108 | 69120 | 4.0ℓ/h
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 30PS 委託 | H21年1月 | ℓ | 624 | 163 | 101712 |  | 0 | 624 | 120 | 74880 | 7.8ℓ/h
| ﾛｰﾀﾘｰ除雪車 80PS 貸与 | H21年1月 | ℓ | 688 | 144 | 99072 |  | 0 | 688 | 108 | 74304 | 8.6ℓ/h
|  |  |  | 2763120 |  |  | 0 |  | 2070936
⑨変動対象数量の変動前価格計＝(③－⑤）×落札率×消費税率
| ( | 2763120 |  | － | 0 | ) × | 0.9 | × | 110 | ／ | 100
| ＝ | 2735488 |  | 一円未満切り捨て
⑩変動対象資材価格計＝⑧×消費税率
|  | 2070936 |  | × | 0.9 | × | 110 | ／ | 100
| ＝ | 2050226 |  | 一円未満切り捨て
| 鋼材類の変動額＝ ⑩－⑨ ＝ |  |  |  | -685262 | …⑪
| 請負額 １％ ＝ |  |  |  | 340200 | …⑫ | 一円未満切り捨て |  |  |  | （減額分）
燃料油に関して、変動額が、請負額の１％未満のため、協議対象外。
発注者作成
様式発SS-1に添付